	
	Приложение № 2
к распоряжению Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга
от _________№  ________



План реализации городского проекта по развитию основ социальной активности у детей старшего дошкольного возраста «ЕКБ_Орлята - дошколята» на 2026-2027 учебный год

	№
п/п
	Задачи
	Мероприятия
	Даты
	Результат
	Ответственный

	1
	Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе формирования основ социальной активности у детей дошкольного возраста
	Установочный методический семинар «Условия внедрения федерального проекта «Орлята-дошколята» 
	23 сентября 2026

	  Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по формированию социальной активности дошкольников 
	Меньщикова О.Ю.

	
	
	«Орлята России» — стартовая площадка будущего: формирование гибких навыков (soft skills) у детей старшего дошкольного возраста» Мастер-класс
	
	
	МДОО № 53, 147

	
	
	Семинар – практикум «Коллективное творческое дело для дошкольников»
	ноябрь, 2026
	
	 МАДОУ № 147

	
	
	Мастерская "Орлят": эффективные практические инструменты и чек-листы для педагогов в период адаптации к новому федеральному проекту
	
	
	МДОО № 54

	
	
	Практикум «Интеграция проектов «Добрые игры» и «Орлята-дошколята»
	февраль, 2026
	
	МДОО № 54, 235

	
	
	Практикум «Взаимодействие со школой в процессе внедрения проекта «Орлята-дошколята»
	март, 2027
	
	МДОО № 192

	2
	Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации событийных мероприятий
	Семинар «Организационно-педагогические условия взаимодействия с родителями в рамках проекта «Орлята-дошколята»
	март, 2027
	
	МАДОУ № 147, 551

	3
	Определение условий для эффективного внедрения федерального проекта «Орлята-дошколята»
	Городские практики, акции, фестивали, конкурсы для ДОО города:
	 
	Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации событийных мероприятий 
	 

	
	
	Фестиваль народных игр «ЕКБ_Орлята-дошколята»
	28.10.26-03.11.26
	
	МДОО № 369, 505

	
	
	Онлайн-конкурс смотра уголков «ЕКБ_Орлята-дошколята»
	22.03.27-23.04.27
	
	МБДОУ № 54

	
	
	Фестиваль "ЕКБ_Орлята-дошколята" (для воспитанников)
	26.04.27-30.04.27
	
	МДОО рабочей группы

	
	
	Слёт "Орлята-дошколята" (для педагогов ДОО)
	19.05.27-25.05.27
	
	МАДОУ № 147

	4
	Создание условий для развития основ социальной активности у старших дошкольников для эффективного внедрения федерального проекта "Орлята-дошколята"
	Событийные проекты по развитию основ социальной активности у детей старшего дошкольного возраста (публикации в сопровождении основного и дополнительного хештега):
	 
	
















Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации событийных мероприятий
	
















МДОО -участники проекта

	
	
	«Хорошо у нас в саду» (#ЕКБхорошоунасвсаду)
	16.09.26-22.09.26
	
	

	
	
	 «Сказочная музыка» (#ЕКБсказочнаямузыка)
	30.09.26-06.10.26
	
	

	
	
	 «Увлекательный поход» (#ЕКБувлекательныйпоход)
	14.10.26-20.10.26
	
	

	
	
	«Широка страна моя» (#ЕКБширокастранамоя)
	28.10.26-03.11.26
	
	

	
	
	 «Крылья доброты» (#ЕКБкрыльядоброты)
	11.11.26-17.11.26
	
	

	
	
	«Домашний уют» (#ЕКБдомашнийуют)
	25.11.26-01.12.26
	
	

	
	
	 «Герой без возраста» (#ЕКБгеройбезвозраста)
	09.12.26-15.12.26
	
	

	
	
	 «Ценность подарка» (#ЕКБценностьподарка)
	23.12.26-29.12.26
	
	

	
	
	«Исследование календаря» (#ЕКБисследованиекалендаря)
	13.01.27-19.01.27
	
	

	
	
	 «Где живут открытия?» (#ЕКБгдеживутоткрытия)
	27.01.27-02.02.27
	
	

	
	
	 «Книговорот» (#ЕКБкниговорот)
	10.02.27-16.02.27
	
	

	
	
	 «Язык мой – друг мой» (#ЕКБязыкмойдругмой)
	24.02.27-02.03.27
	
	

	
	
	 «С рифмой весело дружить» (#ЕКБсрифмойвеселодружить)
	10.03.27-16.03.27
	
	

	
	
	«Маленькие театралы» (#ЕКБмаленькиетеатралы)
	22.03.27-23.04.27
	
	

	
	
	«От искорки к звёздам» (#ЕКБотискоркикзвездам)
	07.04.27-13.04.27
	
	

	
	
	«Время добрых дел» (#ЕКБвремядобрыхдел)
	21.04.27-27.04.27
	
	

	
	
	«Благодарная память» (#ЕКБблагодарнаяпамять)
	05.05.27-12.05.27
	
	

	
	
	«От дошколят до Орлят» (#ЕКБотдошколятдоорлят)
	19.05.27-25.05.27
	
	

	5
	Подведение предварительных итогов работы городского проекта по внедрению федерального проекта «Орлята-дошколята» 
	Итоговое мероприятие по реализации проекта. Презентация разработанных по теме проекта материалов образовательными организациями. 
	май, 2027
	Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы проекта на следующий образовательный период (2027/2028 уч. год)
	Меньщикова О.Ю., рабочая группа проекта



